## Mode DEVELOPPEMENT
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4
MODE DE DEVELOPPEMENT DU PROJET
Veuillez faire votre choix dans la liste déroulante dans chacune des cellules ayant une couleur de fond vert pâle
|  |  | Note attribuée |  |  |  | Note pondérée (calculée)
Critères clé projet | Importance du critère pour le projet | Facteur de pondération | Cycle en "V" | Prototypage | Progiciel | Agile | Cycle en "V" | Prototypage | Progiciel | Agile
COUT | Critère coût assez peu important pour ce projet | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
DELAI | Critère délai moyennement important pour ce projet | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
QUALITE | Critère qualité important pour ce projet | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[5 empty] | Note finale = | 4 | 4 | 20 | 4 | 4
toutes les zones n'ont pas été renseignées
Critères clé projet |  |  | Cycle en "V" | Prototypage | Progiciel | Agile
COUT |  |  | Pas cher | Pas cher | Pas cher | Pas cher
DELAI |  |  |  | Long
QUALITE |  |  |  | qualité produite par ce mode : très forte
|  |  | Pas cher | 4
|  |  | Moyennement cher | 3
|  |  | Assez cher | 2
|  |  | Cher | 1
|  |  | Court | 4
|  |  | Assez court | 3
|  |  | Long | 2
|  |  | Très long | 1
|  |  | qualité produite par ce mode : faible | 1
|  |  | qualité produite par ce mode : assez faible | 2
|  |  | qualité produite par ce mode : assez forte | 3
|  |  | qualité produite par ce mode : très forte | 4
|  |  | Critère coût important pour ce projet | 3
|  |  | Critère coût moyennement important pour ce projet | 2
|  |  | Critère coût assez peu important pour ce projet | 1
|  |  | Critère qualité important pour ce projet | 3
|  |  | Critère qualité moyennement important pour ce projet | 2
|  |  | Critère qualité assez peu important pour ce projet | 1
|  |  | Critère délai important pour ce projet | 3
|  |  | Critère délai moyennement important pour ce projet | 2
|  |  | Critère délai assez peu important pour ce projet | 1
FACULTATIF

## fiche application info.
FICHE PRODUIT / SERVICE / APPLICATION INFORMATIQUE
Description du produit | Décrire le produit final qui sera fourni à l'issue du projet, selon 2 aspects : - partie technique - partie fonctionnalité
Objectifs | Lister les objectifs, finalité, enjeux du produit
Acteurs | Sponsor, MOA, MOE, utilisateurs…

## fiche PROJET
FICHE PROJET
Description | Décrire ici ce qu'est le projet, quel est son objectif, son périmètre (matériel, logiciel …) qui fournira le produit final - cf. fiche produit - Vous définirez également les critères de qualité et leur classement pour ce projet
Livrables | A décrire par étape, activité du projet tel que vous l'aurez décomposé
Critères clés | 1er: Qualité, 2eme: Délais, 3eme: Coût
Criticité | cf cours : 4 niveaux de criticité
Taille | M : Moyen
Catégorie | O : obligatoire, indispensable

## WBS projet
WBS DU PROJET : LISTE DES ACTIVITES
Vous pouvez vous aider d'outils de mindmapping (carte mentale ou heuristique) tels que : Xmind, Freemind qui représentent vos idées de façon visuelle
lorsque vous êtes en phase de réflexion et de brainstorming sur votre projet. Ces outils vous génèrent un tableau WBS comme celui-ci-dessous
… mais vous pouvez utiliser de simples post-it sur un tableau, ce qui facilite le travail collectif de brainstorming !
Code | Libellé activité | Rattachement à étape du mode de développement choisi [facultatif] | Livrable(s)
PRINCIPALES PHASES POUR LES 3 PRINCIPAUX MODES DE DEVELOPPEMENT CHOISIS POUR L'ETUDE DE CAS
CYCLE EN "V" | PROTOTYPAGE | PROGICIEL
Définition du problème, analyse | Définition du problème, analyse | Définition du problème, analyse
Conception (générale puis détaillée) | Réalisation du prototype | Choix du progiciel
Réalisation, codage | Utilisation du prototype | Paramétrage du progiciel
Tests unitaires | Modification du prototype | Développement fonctions spécifiques
Tests d'intégration | Conception (générale puis détaillée) | Tests unitaires
Recette utilisateur | Réalisation, codage | Tests d'intégration
Mise en service | Tests unitaires | Recette utilisateur
| Tests d'intégration | Mise en service
Recette utilisateur
Mise en service

## Ordonnancement TACHES
[5 empty] | Débutant | Confirmé
PLANIFICATION DU PROJET : ORDONNANCEMENT DES TACHES
Le tableau ci-dessous (WBS ordonnancé) peut être utilisé directement par un progiciel de planif. Tel que : GanttProject, OpenProj, MS-Project …
L'utilisation d'un tel outil vous permet de créer le schéma PERT, les diagrammes GANTT, le(s) chemin(s) critique(s), et de calculer la durée du projet
Code | Libellé tâche | Durée (en jours) | tâche(s) précédente(s) | Charge (j-h) | Profil ressource | Niveau expérience ressource | Coût ressource (Euros)

## Matrice RACI
| MATRICE RACI |  | R | A | C | I | R/A
| Acteur 1 | Acteur 2 | Acteur 3 | Acteur 4 | Acteur 5 | Acteur 6 …
Tâche 1
Tâche 2
Tâche 3
Tâche 4
Tâche 5 …
A = celui qui décide, qui est responsable, qui Approuve |  |  |  | 1 seul "A" par ligne si possible
R = celui qui fait, qui exécute, qui Réalise |  |  |  | Pas de colonne vide
C = celui qui est consulté avant décision |  |  |  | Pas de ligne vide
I = Celui qui est informé |  |  |  | Au moins 1 "R" par ligne
On peut accepter "R/A" pour certaines tâches

## Analyse de RISQUES
[6 empty] | très faible | faible | moyenne | élevée | très élevée
| ANALYSE DE RISQUES : ETUDE QUALITATIVE |  |  |  |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9
[6 empty] | impact très faible | impact faible | impact moyen | impact élevé | impact très élevé
[6 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
Tâche ou activité du projet | Description du risque | Probabilité du risque | Notation impact | Calcul du risque | Description de l'impact du risque sur les critères du projet | Action préventive | Action corrective | Coût de réduction du risque | Délai de réduction du risque
1 | Ne pas remplir le tableau d'avencement par taches | faible | impact moyen | 6% | Il sera difficile pour une personne exterieure de comprendre comment nous avons organiser ce projet | Ne pas laisser la gestion de projet de coté | Ratrapper notre retard sur le tableau d'avancement | /
2 | Ne pas faire le diagramme de cas d'utilisations | très faible | impact élevé | 4% | Nous ne saurons pas ce que l'utilisateur fera de notre programme | / | / | /
3 | Ne pas faire le diagramme d'activités | faible | impact moyen | 6% |  |  |  | /
4 | Ne pas faire le diagramme de sequences | faible | impact faible | 3% |  |  |  | /
5 | Ne pas faire le diagramme de GANTT | faible | impact faible | 3% |  |  |  | /
6 | Ne pas faire le diagramme de PERT | faible | impact faible | 3% |  |  |  | /
7 | Ne pas faire le diagramme WBS | faible | impact faible | 3% |  |  |  | /
8 | Ne pas faire la matrice RACI | faible | impact faible | 3% |  |  |  | /
10 | Ne pas rediger le cahier des charges | moyenne | impact faible | 5% | Nous ne saurons pas ce que l'on doit faire et certaines fonctionalités que le client aurait pu preicser dans le cahiers des charges ne seront pas developpées | Redigr le cahier des en premiere tache pour ne plus avoir a changer nos objectifs |  | /
12 | Ne pas realiser le carnet de bord | moyenne | impact très faible | 2.5% | La facon dont le projet a ete conduit sera plus difficile a expliqué sans le support du carnet de bord | Etre rigoureux et ecrire ce que l'on as fait a chaque activité |  | /
13 | Ne pas reussir a lire les fichiers .tiff | faible | impact très élevé | 24% | Cela empechera de recuperer les données du fichier tiff, et donc empechera le programme de remplir sa tache |  |  | /
14 | Ne pas reussir a colorier la carte extraite du fichier .tiff | faible | impact très élevé | 24% | Cela empechera de colorier la carte extraite du fichier tiff et donc ne pourra le programme de remplir sa tache |  |  | /
16 | Ne pas reussir a mettre en place le programme sur un serveur | moyenne | impact moyen | 10% | On ne pourra pa acceder au programme depuis n'importe quel ordinateur |  |  | /
17 | Ne pas reussir a mettre l'API a part | moyenne | impact faible | 5% | La structure du programme ne sera pas optimisé |  |  | /
1 | Remplir le tableau d'avencement en retard | élevée | impact moyen | 14% |  |  |  | /
18 | Ne pas reussir a developper des curseurs d'altitude et de couleurs | faible | impact très élevé | 24% |  |  |  | /
|  |  |  | #N/A |  |  |  | /
|  |  |  | #N/A |  |  |  | /
|  |  |  | #N/A |  |  |  | /
|  |  |  | #N/A |  |  |  | /
|  |  |  | #N/A |  |  |  | /
|  |  |  | #N/A |  |  |  | /
|  |  |  | #N/A |  |  |  | /
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Colonnes "cout réduction" et "délai réduction" :
Identifiez si la réduction du risque prendra du temps et/ou coûtera de l'argent. Vous reporterez dans l'onglet "Etude rentabilité" dans la partie budget projet, la liste des coûts et éventuellement le(s) montant(s) si vous pouvez les chiffrer.
De même dans le planning (Pert, Gantt), ajoutez les tâches de réduction qui vont donc impacter la durée du projet.

## Copie de Analyse de RISQUES
[6 empty] | très faible | faible | moyenne | élevée | très élevée
| ANALYSE DE RISQUES : ETUDE QUALITATIVE |  |  |  |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9
[6 empty] | impact très faible | impact faible | impact moyen | impact élevé | impact très élevé
[6 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
Tâche ou activité du projet | Description du risque | Probabilité du risque | Notation impact | Calcul du risque | Description de l'impact du risque sur les critères du projet | Action préventive | Action corrective | Coût de réduction du risque | Délai de réduction du risque
1 | Ne pas remplir le tableau d'avencement par taches | faible | impact moyen | 6% | Il sera difficile pour une personne exterieure de comprendre comment nous avons organiser ce projet | Ne pas laisser la gestion de projet de coté | Ratrapper notre retard sur le tableau d'avancement | /
2 | Ne pas faire le diagramme de cas d'utilisations | très faible | impact élevé | 4% | Nous ne saurons pas ce que l'utilisateur fera de notre programme | / | / | /
3 | Ne pas faire le diagramme d'activités | faible | impact moyen | 6% |  |  |  | /
4 | Ne pas faire le diagramme de sequences | faible | impact faible | 3% |  |  |  | /
5 | Ne pas faire le diagramme de GANTT | faible | impact faible | 3% |  |  |  | /
6 | Ne pas faire le diagramme de PERT | faible | impact faible | 3% |  |  |  | /
7 | Ne pas faire le diagramme WBS | faible | impact faible | 3% |  |  |  | /
8 | Ne pas faire la matrice RACI | faible | impact faible | 3% |  |  |  | /
10 | Ne pas rediger le cahier des charges | moyenne | impact faible | 5% | Nous ne saurons pas ce que l'on doit faire et certaines fonctionalités que le client aurait pu preicser dans le cahiers des charges ne seront pas developpées | Redigr le cahier des en premiere tache pour ne plus avoir a changer nos objectifs |  | /
12 | Ne pas realiser le carnet de bord | moyenne | impact très faible | 2.5% | La facon dont le projet a ete conduit sera plus difficile a expliqué sans le support du carnet de bord | Etre rigoureux et ecrire ce que l'on as fait a chaque activité |  | /
13 | Ne pas reussir a lire les fichiers .tiff | faible | impact très élevé | 24% | Cela empechera de recuperer les données du fichier tiff, et donc empechera le programme de remplir sa tache |  |  | /
14 | Ne pas reussir a colorier la carte extraite du fichier .tiff | faible | impact très élevé | 24% | Cela empechera de colorier la carte extraite du fichier tiff et donc ne pourra le programme de remplir sa tache |  |  | /
16 | Ne pas reussir a mettre en place le programme sur un serveur | moyenne | impact moyen | 10% | On ne pourra pa acceder au programme depuis n'importe quel ordinateur |  |  | /
17 | Ne pas reussir a mettre l'API a part | moyenne | impact faible | 5% | La structure du programme ne sera pas optimisé |  |  | /
1 | Remplir le tableau d'avencement en retard | élevée | impact moyen | 14% |  |  |  | /
18 | Ne pas reussir a developper des curseurs d'altitude et de couleurs | faible | impact très élevé | 24% |  |  |  | /
|  |  |  | #N/A |  |  |  | /
|  |  |  | #N/A |  |  |  | /
|  |  |  | #N/A |  |  |  | /
|  |  |  | #N/A |  |  |  | /
|  |  |  | #N/A |  |  |  | /
|  |  |  | #N/A |  |  |  | /
|  |  |  | #N/A |  |  |  | /
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Colonnes "cout réduction" et "délai réduction" :
Identifiez si la réduction du risque prendra du temps et/ou coûtera de l'argent. Vous reporterez dans l'onglet "Etude rentabilité" dans la partie budget projet, la liste des coûts et éventuellement le(s) montant(s) si vous pouvez les chiffrer.
De même dans le planning (Pert, Gantt), ajoutez les tâches de réduction qui vont donc impacter la durée du projet.