## 10 questions
LISTE DE 10 QUESTIONS CLES
N° | Question | Réponse
1 | Doit-on faire une IHM élaborée pour sélectionner le fichier à colorer ? | Une IHM simple suffira
2 | Doit-on faire une interface mobile, afin de faciliter la génération via un mobile ? | Pas l'utilité vu l'usage de l'application
3 | L’application devra-t-elle seulement générer un fond de carte ? | Oui
4 | Quelles valeurs d’échelle pour chaque couleur ? | à définir pour chaque espace
5 | Quelle palette de couleurs ? | Cyan Magenta Jaune Noir en sortie
6 | A quelle échelle seront les images ? | Cela dépendra de la zone sélectionnée
7 | A quoi servira la base de données ? | Ne sera pas utilisé dans notre cadre de développement
8 | Quelle limite de taille de fichier ? | Elle pourra être de plusieurs Go
9 | Quelles sont vos exigences minimales ? | /
10 | Quel doit être format de sortie du fichier final ? | TIFF
11 | Quel prototype devra-t-on faire ? | On utilisera directement la librairie NumPy qui s'occupe de donner les outils mathématiques nécessaires
12 | Quel processus/langage informatique permet de générer une image à partir d’une matrice ?
13 | Quels sont les calculs scientifiques qui devront être effectués ? | NumPy dispose des fonctions mathématiques que l'on utilisera pour faire du calcul matriciel
14 | Que signifie un prototypage rapide ? Quel est le temps maximum attendu ? | Utiliser des fonctions prédefinies pour répondre au problème
15 | Le projet devra t-il déborder au semestre 4 ? | Cela dépendra de la charge de travail
16 | Quel est l’utilité du node et du JQUERY ? | Node servira à faire l'interface client-application
17 | Quel est la limite de l’application web ? (type de carte, rapidité, précision, rendu en final en couleur) | On se limitera à des MNT en format TIFF

## fiche application info.
FICHE PRODUIT / SERVICE / APPLICATION INFORMATIQUE
Description du produit | Partie technique: -Un script python qui genere un fond de carte altimetrique a partir d'un MNT au format .tiff en nuance de gris -Une application web pour utilisé le generateur Partie fonctonnalité: -Des curseurs pour choisir les intervales d'altitudes et une palette de couleur pour choisir une couleur associé a chacunes des plages
Objectifs | Generer un fond de carte altimetrique coloré en fonction des choix de l'utilisateur a partir d'un MNT au format .tiff en nuance de gris
Acteurs | Sponsor: M.AVRIL et M.BRUNET MOA: M.ESCRIVA, M.CHATEIGNÉ, M.BOSSARD, M.SNINATE et M.LE STANGUENNEC MOE: M.ARLANDIS utilisateur:M.ARLANDIS

## suivi par tache
[5 empty] | SUIVI PAR TACHE - EQUIPE 04 | [15 empty] | A | E | T | S | R
[18 empty] | Mise à jour : | 2017-10-20 |  | P1 | P2 | P3
[21 empty] | RAS | RPL1 | RPL2 | RCH1 | RCH2 | RFO1 | RFO2
Légende : Priorité : "P1" = Priorité maximale/Urgent, "P2" = Priorité normale/Moyen, "P3" = Priorité basse/Faible
Etat : "A" = A faire, "E" = En cours, "S" = Supprimé, "R" = Reporté, "T" = Terminé - Risque : "RPL1" = Risque planning moyen, "RPL2" = fort, "RCH1" = risque charge moyen, "RCH2" = fort, "RFO1" = Risque fonctionnel moyen, "RFO2" = fort
Fond gris : état = "T" ou "S" |  |  | Fond bleu ciel : état = "R"
[5 empty] | 11 | 10 | 10 | 10 | 12
| 21 | actions |  |  | Pilotes tâches (Pilote) et Contributeurs (Contrib)
N° | Lot projet | Phase | Libellé tâche (WBS) | Livrable(s) | SNINATE | ESCRIVA | LE STANGUENNEC | CHATEIGNE | BOSSARD | Date début | Date fin prévue | Date fin révisée | Date fin réelle | Charge PREVUE (jh) | charge CONSO (jh) | Etat | Priorité | Risque | Explications | Décisions pour la prochaine séance | Calcul 1 | SNINATE | ESCRIVA | LE STANGUENNEC | CHATEIGNE | BOSSARD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Prépa | Gestion | Remplissage du tableau d'avancement | Tableau d'Avancement |  |  | Pilote |  |  | 2017-10-20 | 12/15/2017 |  |  | pas de coût precis |  | E | P2 | RPL2 | Compléter le tableau d'avancement |  | #REF! | E | P2 | PiloteRPL2 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Prépa | Conception | Créer le diagramme UML de Cas d'utilisations | Diagramme UML de Cas d'utilisations | Pilote |  |  |  |  | 10/20/2017 | 10/20/2017 | / | 10/20/2017 | 0.5 | 0.5 | T | P2 | RCH1 | Création du diagramme de Cas d'utilisations |  | #REF! | PiloteT | P2 | RCH1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Prépa | Conception | Créer le diagramme UML d'Activités | Diagramme UML d'Activités | Pilote |  |  |  |  | 10/20/2017 | 10/20/2017 | / | 10/20/2017 | 1 | 1 | T | P2 | RCH1 | Création du diagramme d'Activités |  | #REF! | PiloteT | P2 | RCH1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Prépa | Conception | Créer le diagramme UML de Séquences | Diagramme de Séquences |  |  |  | Pilote |  | 10/20/2017 | 10/20/2017 | / | 10/20/2017 | 0.5 | 0.5 | T | P2 | RCH1 | Création du diagramme de Séquences |  | #REF! | T | P2 | RCH1 | Pilote |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Prépa | Gestion | Créer le diagramme WBS | Diagramme WBS | Pilote |  |  |  |  | 2017-09-10 | 09/20/2017 | / | 09/20/2017 | 0.5 | 0.5 | T | P1 | RPL2 | Création du diagramme WBS |  | #REF! | PiloteT | P1 | RPL2 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Prépa | Gestion | Créer matrice RACI | matrice RACI |  |  |  | Pilote |  | 10/15/2017 | 2017-12-15 |  |  | pas de coût precis |  | E | P1 | RCH2 | Création de la matrice RACI |  | #REF! | E | P1 | RCH2 | Pilote |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Prépa | Développement | Documentation sur la bibliothèque numPy | / | Contrib | Contrib | Contrib | Contrib | Contrib | 2017-10-20 | 10/20/2017 | / | 10/20/2017 | 1 | 1 | T | P1 | RFO2 | Recherches sur le fonctionnement de la bibliothèque numPy |  | #REF! | ContribT | ContribP1 | ContribRFO2 | Contrib | Contrib | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Prépa | Gestion | Rédaction du cahier des charges | Cahier des charges | Contrib | Contrib | Contrib | Contrib | Contrib | 10/13/2017 | 10/13/2017 | / | 10/13/2017 | 0.5 | 0.5 | T | P2 | RPL2 | Rédaction du cahier des charges |  | #REF! | ContribT | ContribP2 | ContribRPL2 | Contrib | Contrib | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | Prépa | Développement | Documentation Node.js | / | Contrib | Contrib | Contrib | Contrib | Contrib | 10/20/2017 | 10/20/2017 | / | 10/20/2017 | 1 | 1 | T | P1 | RFO2 | Recherches sur le fonctionnement de la plateforme Node.js |  | #REF! | ContribT | ContribP1 | ContribRFO2 | Contrib | Contrib | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | Prépa | Gestion | Réaliser le carnet de bord | Carnet de Bord | Contrib | Contrib | Contrib | Contrib | Contrib | 2017-10-11 | 01/15/2018 |  |  | Pas de coût précis |  | E | P3 | RAS | Rédaction d'un suivi de l'avancement de chaque tâche |  | #REF! | ContribE | ContribP3 | ContribRAS | Contrib | Contrib | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | Prod | Développement | Développer l'algorithme pour extraire les matrices contenues dans le fichier .tiff | Fonction affichant les matrices contenues dans le fhcier .tiff |  | Contrib |  |  | Pilote | 2017-12-10 | 10/15/2017 | / | 10/15/2017 | 3.5 | 3.5 | T | P1 | RFO2 | Développement du code pour afficher et extraire les matrices du fichier.tiff pour pouvoir recréer ete afficher la carte |  | #REF! | T | ContribP1 | RFO2 |  | Pilote | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | Prod | Développement | Développer l'algorithme pour colorier la carte | Fonction coloriant et recréant le fichier.tiff inital |  |  |  |  | Pilote | 10/20/2017 | 10/25/2017 | / | 10/25/2017 | 5 | 5 | T | P1 | RFO2 | A partir des matrices de la carte, on la réecrit en coloriant chaque pixel selon son altitude, a partir d'une echele predefinie |  | #REF! | T | P1 | RFO2 |  | Pilote | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | Prépa | Développement | Documentation JavaScript | / | Contrib | Contrib | Contrib | Contrib | Contrib | 10/28/2017 | 10/28/2017 | / | 10/28/2017 | 1 | 1 | T | P1 | RFO2 | Apprentissage du language JavaScript |  | #REF! | ContribT | ContribP1 | ContribRFO2 | Contrib | Contrib | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | Intégr | Développement | Mettre en place le programme sur le serveur | Programme sur le web |  |  |  |  | Pilote | 10/29/2017 | 10/31/2017 | / | 10/30/2017 | 3 | 2 | T | P1 | RFO2 | Mettre le programme sur le web pour pouvoir s'y connecter partout |  | #REF! | T | P1 | RFO2 |  | Pilote | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | Intégr | Développement | Séparer les entités HTML, API et générateur python | Architecture conforme |  |  |  |  | Pilote | 2017-11-14 | 2017-11-17 | / | 2017-11-17 | 3 | 3 | T | P2 | RFO1 | Séparration des entités HTML API et le generateur python afin d'avoir une architecture efficace |  | #REF! | T | P2 | RFO1 |  | Pilote | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | Prod | Développement | Développer les curseurs de sélection d'altitude et de couleur | Curseurs de couleurs et de plages d'altitudes | Contrib | Pilote |  |  |  | 11/20/2017 | 11/22/2017 | 2017-12-18 | 11/27/2017 | 4 | 6 | T | P1 | RFO1 | Développement des curseurs permettant de selectionnés les couleurs en lien avec les plages d'alltitude choisies |  | #REF! | ContribT | PiloteP1 | RFO1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | Prépa | Développement | Documentation JQUERY | / | Contrib | Contrib | Contrib | Contrib | Contrib | 11/20/2017 | 11/20/2017 | / | 11/20/2017 | 1 | 1 | T | P1 | RCH1 | Recherches sur la bibliothéque JQUERY |  | #REF! | ContribT
18 | Prépa | Développement | Documentation AJAX | / | Contrib | Contrib | Contrib | Contrib | Contrib | 11/20/2017 | 11/20/2017 | / | 11/20/2017 | 1 | 1 | T | P1 | RCH1 | Recherches sur l'architecture AJAX |  | #REF!
19 | Prépa | Gestion | Rediger le tableau d'analyse de risques | tableau d'analyse de risques |  |  | Pilote |  |  | 11/20/2017 | 11/20/2017 | / | 11/23/2017 | 2 | 2 | T | P2 | RCH1 | Redaction du tableau d'analyse des risques, qui permet de connaitre les problemes qui pourraient surgirent lors du developpement du projet |  | #REF!
20 | Présent | Présentation | Préparer le PowerPoint de présentation | PowerPoint |  |  | Contrib | Contrib | Pilote | 2017-12-05 | 2017-12-11 |  |  | 3 |  | E | P1 | RCH1 | Preparation d'une presentation du projet lors de la prochaine seance
21 | Prod | Développement | Integrer la palette de couleurs | / |  | Pilote |  |  |  | 2017-05-12 | 2017-08-12 |  |  | 6 |  | E | P1 | RFO1 | Integration de la palette de couleurs sur le site web pour choisir les differentes couleurs |  | #REF!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

## Analyse de RISQUES
[6 empty] | très faible | faible | moyenne | élevée | très élevée
| ANALYSE DE RISQUES : ETUDE QUALITATIVE |  |  |  |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9
[6 empty] | impact très faible | impact faible | impact moyen | impact élevé | impact très élevé
[6 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
Tâche ou activité du projet | Description du risque | Probabilité du risque | Notation impact | Calcul du risque | Description de l'impact du risque sur les critères du projet | Action préventive | Action corrective | Coût de réduction du risque | Délai de réduction du risque
1 | Ne pas remplir le tableau d'avencement par taches | faible | impact moyen | 6% | Il sera difficile pour une personne exterieure de comprendre comment nous avons organiser ce projet | Ne pas laisser la gestion de projet de coté | Ratrapper notre retard sur le tableau d'avancement | /
2 | Ne pas faire le diagramme de cas d'utilisations | très faible | impact élevé | 4% | Nous ne saurons pas ce que l'utilisateur fera de notre programme | / | / | /
3 | Ne pas faire le diagramme d'activités | faible | impact moyen | 6% | Nous ne saurions pas comment se comporte l'application lors de son fonctionnement avec les différents éléments qui la compose | / | / | /
4 | Ne pas faire le diagramme de sequences | faible | impact faible | 3% | Nous ne saurions pas comment se déroulerait le processus de manière conceptuelle | / | / | / | /
7 | Ne pas faire le diagramme WBS | faible | impact faible | 3% | Nous n'aurions pas d'idée précise sur les tâches à effectuer et leur catégorie | / | / | / | /
8 | Ne pas faire la matrice RACI | faible | impact faible | 3% | Nous ne saurions pas quels seraient les rôles des différents membres de l'équipe vis-à-vis des tâches à effectuer | / | / | / | /
10 | Ne pas rediger le cahier des charges | moyenne | impact moyen | 10% | Nous ne saurons pas ce que l'on doit faire et certaines fonctionalités que le client aurait pu preciser dans le cahiers des charges ne seront pas developpées | Redigr le cahier des en premiere tache pour ne plus avoir a changer nos objectifs | / | / | /
12 | Ne pas realiser le carnet de bord | moyenne | impact très faible | 2.5% | La facon dont le projet a ete conduit sera plus difficile a expliqué sans le support du carnet de bord | Etre rigoureux et ecrire ce que l'on as fait a chaque activité | / | / | /
13 | Ne pas reussir a lire les fichiers .tiff | faible | impact très élevé | 24% | Cela empechera de recuperer les données du fichier tiff, et donc empechera le programme de remplir sa tache | / | / | / | /
14 | Ne pas reussir a colorier la carte extraite du fichier .tiff | faible | impact très élevé | 24% | Cela empechera de colorier la carte extraite du fichier tiff et donc ne pourra le programme de remplir sa tache | / | / | / | /
16 | Ne pas reussir a mettre en place le programme sur un serveur | moyenne | impact moyen | 10% | On ne pourra pa acceder au programme depuis n'importe quel ordinateur | / | / | / | /
17 | Ne pas reussir a mettre l'API a part | moyenne | impact faible | 5% | La structure du programme ne sera pas optimisé | / | / | / | /
1 | Remplir le tableau d'avancement en retard | élevée | impact moyen | 14% | Nous ne serions pas à jour sur le suivi du projet | / | / | / | /
18 | Ne pas reussir a developper des curseurs d'altitude et de couleurs | faible | impact très élevé | 24% | L'utilisateur ne pourra pas personnaliser la carte qu'il voudra colorer | / | / | / | /
20 | Ne pas préparer notre présentation pour la derniere seance de suivi | moyenne | impact élevé | 20% | Nous ne serions pas pret a presenter l'avencement de notre projet | / | / | / | /
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## Matrice RACI
Matrice RACI du projet
Tâche | Térence | Issam | Florian | Antoine | Gwendal
Remplissage du tableau d'avancement | I | I | I | I | R,A
Gestion du projet | R | R | I | I | R, A
Diagrammes UML | R | R | I | I | I
Environnement de travail | A,R | I | I | I | I
Développement du générateur | I | I | R, A | R | I
Tests | I | I | R, A | R | I
Développement de l'interface web | I | I | R | R, A | I
Développement web côté serveur | R | I | R | R | I
Développement NodeJS | I | R, A | R | R | I
Développement Requête JSON | R,A | I | C | I | I
Développement affichage en direct | R,A | I | I | I | R

## Questionnaire avancement
[9 empty] | Inexistant | 0
|  | POINT AVANCEMENT PROJET TUTORE | [6 empty] | -- | 1
|  | "7 questions en 7 minutes" | [5 empty] | 0 | - | 2
Notation : 0 à 5 | [8 empty] | +- | 3
Code Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Note | + | 4
E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ++ | 5
E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Où en êtes vous de l'avancement du projet ? Quelle organisation pour ce projet ?
E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Reste à faire d'ici la date de remise finale du dossier ?
E5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Organisation du dossier Word - dossier "technique" complet ?
E6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Quelles seraient les infos manquantes dont vous auriez besoin pour que vous puissiez développer parfaitement le projet ?
E7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Quels sont les points sensibles et difficultés de ce projet ?
E8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Tâches restantes : lesquelles ? Que faire pour compenser les difficultés imprévues (retard …) ?
E9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Qu'est-ce qui fera, d'après vous , que le projet sera réussi, que le "client" sera satisfait ?
E10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Suivi par séance
AVANCEMENT TRAVAUX PAR SEANCE | [8 empty] | A | E | T
Cet avancement est contrôlé par le tuteur pour chaque équipe d'étudiants. Il mesurera l'avancement général du projet
Vous pouvez tracer le suivi de l'avancement détaillé de votre travail grâce à l'onglet "suivi par tâche"
Colonnes "Etat", Saisir : A = "à faire" - E = "En cours" - T = "Terminé | Etat d'avancement équipe 04
Libellé tâches (WBS) | Séance du 02/10/17 | Séance du 11/10/17 | Séance du20/10 | Séance du 20/11/17 | Séance du XX/XX | Séance du XX/XX | Séance du XX/XX | Séance du XX/XX | Charge prév. | Charge réal. | Commentaires
Lecture énoncé, compréhension du besoin | T | T | T | T | A | A | A | A
organisation et suivi du travail de groupe -> temps passé, état d'avancement … | A | E | E | E | A | A | A | A
liste 10 questions au client (préparation réunions) | T | T | T | T | A | A | A | A
liste acteurs projet (rôles et positions par rapport au projet) -> RACI | T | T | T | T | A | A | A | A
fiche produit : enjeux et opportunité | A | A | A | A | A | A | A | A
fiche produit : objectifs | A | A | A | A | A | A | A | A
Fiche projet : description | A | A | A | A | A | A | A | A
Fiche projet : type projet | A | A | A | A | A | A | A | A
Fiche projet : livrables attendus | A | A | A | A | A | A | A | A
Fiche projet : caractéristiques techniques (outils, langages, performances …) | A | A | A | A | A | A | A | A
Fiche projet : caractéristiques fonctionnelles (fonctions attendues …) | A | A | A | A | A | A | A | A
Application envisagée : MCD (non détaillé), UML (non détaillé) ou fonctions progiciel | A | A | A | A | A | A | A | A
liste tâches du projet -> WBS | A | A | T | T | A | A | A | A
planif : enchainement tâches | A | A | E | E | A | A | A | A
estimation charge travail | A | A | E | E | A | A | A | A
planif : planning des tâches (Gantt) -> durée du projet | A | A | T | T | A | A | A | A
Répartition des rôles et responsabilités | A | A | T | T | A | A | A | A
Définition des exigences, rédaction du cahier des charges détaillé | A | E | T | T | A | A | A | A
Analyse risques : liste, choix risques, impacts risques, actions risques -> tableau des risques | A | A | A | E | A | A | A | A
documents à remettre : rédaction support, soutenance | A | A | E | E | A | A | A | A
A compléter si nécessaire
Ce tableau sert pour l'évaluation COLLECTIVE du suivi / pilotage de projet
- cf. tableau "Grille évaluation" onglet "RAPPORT et SUIVI" -

## Synthese suivi taches
SUIVI TACHES EQUIPE 04
|  | SYNTHESE |  |  |  |  | Mise à jour : | 2017-10-04
| A | E | T | S | R
Nb. Tâches | A faire "A" | En cours "E" | Terminé "T" | Supprimé "S" | Reporté "R" | Nb. TOTAL tâches
TOTAL | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 21
| P3 | P2 | P1
| Faible " P3 " | Moyen " P2 " | Urgent " P1 " | TOTAL
Nb. global tâches | 1 | 7 | 13 | 21
Nb. tâches terminées | 0 | 0 | 0 | 0
Nb. tâches NON terminées | 1 | 7 | 13 | 21
Acteur / Type tâche | Nb. Total tâches | Tâches "En cours" | Tâches "A faire"
SNINATE | 0 | 0 | 0
ESCRIVA | 0 | 0 | 0
LE STANGUENNEC | 0 | 0 | 0
CHATEIGNE | 0 | 0 | 0
BOSSARD | 0 | 0 | 0
#REF! | 0 | 0 | 0
#REF! | 0 | 0 | 0
#REF! | 0 | 0 | 0
#REF! | 0 | 0 | 0
#REF! | 0 | 0 | 0
#REF! | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0